## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | Di. 2. Apri 2024
Group Number |  | 11
Participant 1 |  | Aissa Mohamad Iyad
Participant 2 |  | Arapcic Benjamin
Participant 3 |  | Cicek Ahmet
Participant 4 |  | Dervisefendic Armin
Participant 5
Mentor |  | Rohatsch
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | login und Registrierungsseite in Front- und backend | 4 | 6 | 2 | 1
2 | Stammdaten bearbeiten | 2 | 3 | 1 | 1
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 3 | 2 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol